## Matriz de Responsabilidades
INSERTAR NOMBRE DE SUS INTERGRANTES POR ROL |  | R | Responsable de Ejecución
| PRODUCT OWNER | A | Aprueba
| SCARM MASTER | C | Consultado-Colaborador
| DBA | I | Informado
| DEV1 | NOMBRE PROYECTO
DEV2
DEV3
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | Sistema de Gestión para giras de estudio
ID: | v1.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
|  | SM | PO | QA | DEV1 | DEV2 | QA
| Inicio | Giovanni Piña | Nelson | Giovanni Piña | Giovanni Piña | Giovanni Piña | Giovanni Piña
0 | Ingreso a Modalidad portafolio de Título | I | I | I | I | I | I
| SEM 1 | SM | PO | DBA | DEV1 | DEV2 | QA
| SEM 1 | SM | PO | DBA | DEV1 | DEV2 | QA
1 | Kick-off-Acta de Constitución del Proyecto | C | R | C | I | I | I
2 | Planilla de entregables | R | A (100%) | C (50%) | C (30%) | I | I
3 | Planilla de autoevaluación | C | R | C |  | I | I
4 | Bitacora | C | R | C |  | I | I
| SEM 2 | SM | PO | DBA | DEV1 | DEV2 | QA
5 | Hitorias de usuario | R | A | C | I | I | I
6 | RACI | R | A | C | I | I | I
7 | Product backlog | R | A | C | I | I | I
| SEM 3 | SM | PO | DBA | DEV1 | DEV2 | QA
8 | BD | R | A | C | I | I | I
9 | Casos de uso | R | A | C | I | I | I
10 | Modelo BD | R | A | C | I | I | I
11 | mockups | R | A | C | I | I | I
12 | Project charter | R | A | C | I | I | I
| SEM 4 | SM | PO | DBA | DEV1 | DEV2 | QA
18 | Statics | R | A | C | I | I | I
19 | Retroalimentacion | R | A | C | I | I | I
| SEM 5 - ITERACION 1 | SM | PO | DBA | DEV1 | DEV2 | QA
| Creacion de servicio web | A | I | I | R | C | C
| implementacion base de datos | A | I | R | C | C | C
| Pruebas de base de datos | A | I | C | C | C | R
| SEM 6 | SM | PO | DBA | DEV1 | DEV2 | QA
| Consultas base de datos | A | I | C | R | C | C
| Creacion de templates | A | I | C | C | R | C
| SEM 7 | SM | PO | DBA | DEV1 | DEV2 | QA
| Creacion de crud usuarios | A | I | C | R | C | C
| Pruebas crud de usuario | A | I | C | C | C | R
| Consultas crud usuario | A | I | C | C | C | R
| SEM 8 | SM | PO | DBA | DEV1 | DEV2 | QA
| Creacion crud de servicios | A | I | C | C | R | C
| Pruebas crud de servicios | A | I | C | C | C | R
| Consultas crud de servicios | A | I | C | C | C | R
| SEM 9 | SM | PO | DBA | DEV1 | DEV2 | QA
| Creacion crud de actividades | A | I | C | R | C | C
| Pruebas crud de actividades | A | I | C | C | C | R
| Consultas crud de actividades | A | I | C | C | C | R
| SEM 10 | SM | PO | DBA | DEV1 | DEV2 | QA
| Creacion de servicio de citas | A | I | C | C | R | C
| Pruebas servicio de citas | A | I | R | C | C | R
| Consultas servicio de citas | A | I | C | C | C | R
| SEM 11 | SM | PO | DBA | DEV1 | DEV2 | QA
SEM 12 - ITERACION 2
SEM 13
SEM 14
SEM 15
SEM 16
SEM 17