## Product backlog
ID | Nombre Historia | Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | TAMAÑO | EPICA/Componente | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad Alta-Media-Baja | Estado
HU-1 | Configuración del entorno de desarrollo | Yo como administrador quiero tener un ambiente de desarrollo ideal para el proyecto donde se pueda utilizar lenguaje de programación, framework y tecnologías adecuadas para la realización de este. | Administrador | Lenguajes de programación, framework | XL | EPICA 0: Definir ambiente de trabajo | 2 | 1 | Alta | Por hacer
HU-2 | Creación de modelo de datos y diseño | Como administrador quiero tener una Base de datos que tenga todas las caracteristicas de los usuarios que vayan ingresandose al sistema | Administrador | Caracteristicas Base de Datos | XL | EPICA 1: Creacion de Base de Datos | 2 | 2 | Alta | Por hacer
HU-3 | Definir capacidad de almacenamiento | Como administrador quiero tener una cantidad de almacenamiento suficiente para llevar a cabo una pagina web constante. | Administrador | Capacidad Base de Datos | L |  |  |  | Alta | Por hacer
HU-5 | Creacion de usuario | Como usuario quiero tener disponibilidad para crear una cuenta en la pagina web, para tener acceso al uso del servicio. | Cliente | Formulario de inicio de Sesion | M | Epica 2: Gestion de Usuarios |  |  | Media | Por hacer
HU-6 | Ingreso de usuario | Como usuario podré ingresar a la aplicacion web con mi cuenta registrada. | Cliente | Inicio de Sesión | S |  |  |  | Media | Por hacer
HU-7 | Ingresar informacion contacto | Como usuario quiero dejar mi informacion personal para tener un contacto por redes sociales. | Cliente | Formulario solicitar contacto | M | Epica 3: Comunicación y contacto |  |  | Baja | Por hacer
HU-8
HU-9 | Crear servicio | Como administrador deseo poder ingresar un servicio en la tienda y que este se pueda puestrar en esta. | Administrador | Crud tienda | L | Epica 4: Tienda de Servicios |  | 2 | Media | Por hacer
HU-10 | Comprar servicio | Como usuario quiero poder escoger un servicio y revisar de que se compone antes de pagarlo | Cliente | Compra de servicio | M |  |  |  | Alta | Por hacer
HU-11 | Crear actividad | Como administrador deseo poder crear una actividad y que esta se muestre en el apartado de estas | Administrador | Crud actividad | L | Epica 5: Seccion de noticias, consejo y otras actividades |  |  | Media | Por hacer
HU-12 | Ver actividad | Como usuario deseo poder ver una actividad e informarme de esta. | Cliente | Seccion de actividades | M |  |  |  | Baja | Por hacer
HU-13 | Dar opinion | Como usuario quiero poder dejar mi opinion acerca de lo que contraté | Cliente | Seccion de Feedback | S | EPICA 6: Sección de feedback | 4 | 3 | Media | Por hacer
HU-14 | Recibir Feedback | Como administrador deseo visualizar los feedback que dejan los usuario para mejorar el rendimiento de la pagina web | Administrador | Comentarios de Feedback | S |  |  |  | Media | Por hacer
HU-15 | Consulta automatica | Como usuario quiero tener una guia de que hacer dentro de la aplicacion en caso de situaciones comunes | Cliente | Guia de Pagina | XL | EPICA 7: Interacción automatizada |  |  | Alta | Por hacer
HU-16